## To do
ALLE ÆNDRINGER GEMMES TIL LIVE SHOPPEN! - Hvis ændringer ikke slår igenne at skrive ?clear=1 i URL
Test | Ansvarlig | Gennemført dato | Noter
Tilpas alle tekster via faste tekster hvis nødvendigt
Tilret tekst i Popup som vises ved første besøg
Udfyld Handelsbetingelser i modulet artikler
Test filtrene viser korrekte fag når du ændrer og kombinerer dem
Opret hold med følgende forskelige Holdtyper i Ludus
- MCB_VIS
- MCB_FAGP
- MCB_EJTILM
Test tilmelding på forskellige holdtyper:
- Almindelige hold (Dag aften)
- Fjernundervisning
- Fagpakker
- Tilmelding via mobiltelefon
- Test kortbetaling
- Test mobilepay
Kontroler Kvitteringsmails (ret tekst i faste tekster)
- Almindelige kvittering ved tilmelding
- Kvitteringsmail ved ansøgning godkendt
- Kvitteringsmail ved ansøgning afvist
- Kvitteringsmail ved ansøgning delvist godkendt/afvist
Gennemfør (goekdend) en tilmelding til Ludus
- Almindelige hold (Dag aften)
- Fjernundervisning
- Fagpakker
- Hvor del af tilmelding er ændret i backend
- Kontroller ordre med fil at filen ligger i Ludus Filbibliotek
- Test en tilmelding som er sat til betalingsfri - og kontrollér at penge ikke trækkes
Backend system (Masterpiece.dk)
- Ret en tilmeldts informationer i backend
- Test filtre med Ejere, Status, afdeling og Type i Backend
- Sæt dig selv som ejer i backend .
- Ændre ejer i backend og se du kan følge dette i loggen
Eksporter evt. ansøgninger til CSV og send fil til brug for økonomi afd.
Gennemfør en onlinebetaling og kontrollér med økonomi at indbetaling kommer korrekt i bank
Lav introdulktion for Studievejledere
Opsætning af domæne (send velkomstbrev med info til IT)
Opsætning af SPF record til mail på DNS (Send velmostbrev med info til IT)
Send MCB informationer om egen betalingsaftale (2 mails fra Nets)
Ved lancering:
- Opsæt link fra egen hjemmeisde til shoppen
- Informér MCB om Lancering når der lanceres (MCB tester Gateopsætning)
- Slå testmode fra i betalingsgate således at testkort ikke længere kan bruges