Indstillingsskema

Projekt:		Voksne Unges veje til Faglært (VUF)

Indsatsområde: 	Rekruttering - Konkret mindre projekt med virksomheder

| Projektnavn Navn på indsatsen | Uddannelsesmesse på VESTAS Rkb.- Muligheder som voksen i uddannelsessystemet (Voksne unges vej til Faglært) |
| --- | --- |
| Uddannelsesinstitution | UCRS |
| Periode I hvilken tidsperiode forventes indsatsen gennemført? | September til december 2023 |
| Projektindhold Hvad skal der ske i projektet? Hvorfor og hvordan giver indsatsen mening? | I forbindelse med produktionsomstilling vil Vestas Rkb. afholde en Uddannelsesmesse. UCRS tilbyder at koordinere således, at der også bliver sat fokus på, at præsenterer uddannelsesmuligheder for voksne unge. Planlægning og gennemførelse skal ske i tæt samarbejde med ledelse og uddannelsesudvalget på Vestas Rkb.. Dato for messen fastsættes til 23. november 2023 Uddannelsesudvalget vil gerne give kollegaerne mulighed for at samtale om egne uddannelsesmuligheder, herunder afdække hvilken økonomi der kan være under et længerevarende uddannelsesforløb. UCRS og de deltagende institutioner vil gerne kunne give målrettet information til et stort antal medarbejdere og vise alsidigheden i uddannelsesmuligheder. |
| Deltagere Navn på virksomhed /virksomheder. Indgang, fagområde(r) og forventet antal deltagere fra målgruppen | Vestas Manufacturing A/S – Ringkøbing Denmark Nacelles & Hub Factory. http://www.vestas.com Smed Sørensensvej 5 – 6950 Ringkøbing Projektet er: Indsats 1 formål 2 Deltagere i målgruppen: 200-400 Fagområder: De deltagendes skolers EUD/EUX tilbud (+25) |

Opfølgningsskema

Projekt:		Voksne Unges veje til Faglært (VUF)

Indsatsområde: 	Rekruttering - Konkret mindre projekt med virksomheder

| Projektnavn Navn på indsatsen | Uddannelsesmesse på VESTAS Rkb.- Muligheder som voksen i uddannelsessystemet (Voksne unges vej til Faglært) |
| --- | --- |
| Uddannelsesinstitution | UCRS |
| Periode I hvilken tidsperiode gennemføres indsatsen? | September-december 2023 |
| Projektindhold Baggrunden for projektet: Hvad skal der ske i projektet? Hvorfor og hvordan giver indsatsen mening? | I forbindelse med produktionsomstilling vil Vestas Rkb. afholde en Uddannelsesmesse. UCRS tilbyder at koordinere således, at der også bliver sat fokus på, at præsenterer uddannelsesmuligheder for voksne unge. Planlægning og gennemførelse skal ske i tæt samarbejde med ledelse og uddannelsesudvalget på Vestas Rkb.. Dato for messen fastsættes til 23. november 2023 Uddannelsesudvalget vil gerne give kollegaerne mulighed for at samtale om egne uddannelsesmuligheder, herunder afdække hvilken økonomi der kan være under et længerevarende uddannelsesforløb. UCRS og de deltagende institutioner vil gerne kunne give målrettet information til et stort antal medarbejdere og vise alsidigheden i uddannelsesmuligheder. |
| Deltagere Navn på virksomhed /virksomheder. Indgang, fagområde(r) og antal deltagere fra målgruppen | Vestas Manufacturing A/S – Ringkøbing Denmark Nacelles & Hub Factory. http://www.vestas.com Smed Sørensensvej 5 – 6950 Ringkøbing Projektet er: Indsats 1 formål 2 Deltagere i målgruppen: 200-400 Fagområder: De deltagendes skolers EUD/EUX tilbud (+25) |
| Konklusion Hvordan og på hvilke måder gav projektet effekt? Gav projektet den forventede effekt – hvorfor/hvorfor ikke? | Efter Uddannelsesudvalg kontaktede UCRS via Chefkonsulent Claus Albertsen Nielsen besluttede vi at involvere vores nærmeste samarbejdsskoler: Skive College, UCH og Herningsholm. Koordinerende aktiviteter CAN: 27/9, 2/10, 24/10, 26/10, 27/10, 30/10 (Fysisk møde på virksomheden). 1/11, 6/11, 9/11, 14/11 (Internt UCRS), 14/11 (Teams møde alle), 15/11, 16/11 og 21/11 (Teams møde skoler). Uddannelsesmesse: 23/11 2023 i tidsrummet 13.00 – 21.00 Ud over de ovennævnte skoler deltog 2 andre samt IKUF. Ifølge Vestas deltog i alt 350 medarbejdere i arbejdstiden. 175 fra nathold og 175 fra daghold. Vestas var meget tilfreds med opbakningen fra skolerne. De deltagende skoler udtrykte stor tilfredshed med responsen/interessen fra medarbejderne. Vi talte med Uddannelsesudvalget om, at AMU/VUC kan være døråbneren i forhold til at starte en voksenuddannelse og at ideen med den direkte medarbejder kontakt i øjenhøjde er vejen frem. Deltager i UCRS delen af projektet: Uddannelsesdag Vestas den 23. november 13.00-20.00 - PENTHOUSE Rkb. UCRS: Kirsten Cæsar Mobil: 20426945 Mail: KIC@ucrs.dk Claus Albertsen Nielsen Mobil: 61227443 Mail: CN@ucrs.dk Samt Erik Andersen fra Teknisk Skole UCRS Herningsholm: Lone Malmdorf: Mobil +4525424537 Mail: LOM@herningsholm.dk Leif Carsten Trustrup Kloster Mobil +4525424849 Mail LK@herningsholm.dk Trine Haubro Leth Mobil +4540492090 Mail TRLE@herningsholm.dk UCH: Susanne Bertelsen Mobil: 9912 2417 Mail: SUB@UCHolstebro.dk Inge Merete Iversen Mobil: 9912 2367 Mail: IMI@UCHolstebro.dk Skive College: Jochi Bahat Mobil: 40202167 Mail: jba@skivecollege.dk |